CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Trang bị hệ thống thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu và hiển thị trực tuyến thông tin vận hành các nhà máy điện PV Power (Power Monitoring)

Căn cứ Hợp đồng số 2709/PVP.TM - S5T/2021/HHDV ngày 27/09/2021: Trang bị hệ thống thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu và hiển thị trực tuyến thông tin vận hành các nhà máy điện PV Power (Power Monitoring) giữa Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Công ty CP Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Sau đây gọi là Hợp đồng).

Hôm nay ngày 13/01/2023, đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam đã tiến hành thống nhất một số nội dung liên quan tới gói thầu: Trang bị hệ thống thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu và hiển thị trực tuyến thông tin vận hành các nhà máy điện PV Power (Power Monitoring), theo các nội dung như sau:

A. 	THÀNH PHẦN THAM GIA

I- Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Bên A)

- Ông Mai Quang Vinh		Phó trưởng Ban Thương mại.

- Ông Nguyễn Bá Quân		Phó trưởng Ban Kỹ thuật.

- Ông Hoàng Long			Chuyên viên Ban Thương mại.

- Ông Nguyễn Huy Thanh		Chuyên viên Ban Kỹ thuật.

II- Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Bên B)

1. Ông Dương Đăng Bách		Giám đốc

2. Ông Trần Thế Vũ		Chuyên viên

B. 	NỘI DUNG THỐNG NHẤT

Do đến nay nhà thầu đã cung cấp được cơ bản hàng hóa dịch vụ hợp đồng và thực tế hệ thống đã đưa vào vận hành phục vụ công việc bên A. Bên B cần thêm thời gian làm việc với hãng để cung cấp đầy đủ các nội dung theo quy định hợp đồng bao gồm: chứng nhận của hãng sản xuất đối với các nội dung dịch vụ thường niên (subscription, SRP) của  phần mềm OSI PI Software (mục A Phụ lục 1 của Hợp đồng), thiết bị tường lửa firewall (mục A Phụ lục 1 của Hợp đồng), thiết bị tường lửa firewall (mục A Phụ lục 1 của Hợp đồng), thiết bị tường lửa firewall (mục A Phụ lục 1 của Hợp đồng) thời hạn 3 năm. Do vậy, trên cơ sở các điều khoản Hợp đồng đã ký và thực tế công việc, các bên thống nhất đề xuất một số nội dung như sau:

- Bên A đồng ý nghiệm thu các công việc tới thời điểm hiện tại bên B đã thực hiện và tiếp nhận thanh toán hợp đồng đường truyền sau khi bên B hoàn thành thủ tục chuyển chủ thể hợp đồng cho bên A. Hai bên sẽ ký biên bản tiếp nhận bàn giao hệ thống và bắt đầu tính thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ liên quan.

- Bên A sẽ giữ lại phần thanh toán tương ứng với giá niêm yết chính hãng đối với phần việc bên B chưa hoàn thành bao gồm các dịch vụ thường niên (40% giá trị hợp đồng?) (subscription, SRP) của  phần mềm OSI PI Software (mục A Phụ lục 1 của Hợp đồng), thiết bị tường lửa firewall (mục A Phụ lục 1 của Hợp đồng) có thời hạn 3 năm.

- Trước ngày 31/3/2023, Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng nhận của hãng sản xuất đối với các nội dung dịch vụ thường niên (subscription, SRP) của  phần mềm OSI PI Software (mục A Phụ lục 1 của Hợp đồng), thiết bị tường lửa firewall (mục A Phụ lục 1 của Hợp đồng)  có thời hạn 3 năm tính từ ngày ký biên bản tiếp nhận bàn giao hệ thống. Hai bên sẽ ký biên bản  nghiệm thu tổng thể hợp đồng, bên A thanh toán nốt phần chi phí còn lại. Sau thời điểm này nếu bên B không thực hiện được, bên  A sẽ thực hiện thông qua một bên thứ ba và bên B sẽ phải chịu toàn bộ chi phí liên quan.

Căn cứ vào kết quả làm việc nêu trên, bên A sẽ báo cáo cấp thẩm quyền của bên A để xem xét quyết định nội dung phụ lục Hợp đồng để làm căn cứ thực hiện

Biên bản làm việc được lập thành 02 bản, các biên bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm căn cứ thực hiện.

| ĐẠI DIỆN BÊN A Mai Quang Vinh | ĐẠI DIỆN BÊN B Dương Đăng Bách |
| --- | --- |